|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| **ЭТАП 1. Организационный: 1 сентября 2023 – 31 декабря 2023** |
| 1. | Оценка социального и воспитательного потенциала семей обучающихся | Совещание рабочей группы проекта, работа над разработкой анкет, аналитика данных анкетирования | 1 раз в месяц по графику | Разработаны анкеты, проведено анкетирование родителей |
| 2. | Выявление воспитательных и социальных проблем в семьях детей и предоставление конкретной адресной помощи и поддержки  | Работа специалистов в рамках Родительского клуба и Школы родительского просвещения (ШРП), | по плану направлений клуба и графику занятий ШРП | Определены участники клуба и ШРПРасписание утверждено и занятия проходят в соответствии с графиком и планомРазработаны планы занятий ШРП |
| 3. | Активизация родителей на участие в мероприятиях проекта | Встречи актива родительского клуба и ШРП.  | 1 раз в месяц | Утвержден график консультаций родителей |
| 4. | Организация Дня родительского самоуправления | День родительского самоуправления  | 27 сентября 2023 г. | Первый опыт в зарождении новой формы работы с родителями.  |
| 5. | Организация индивидуального консультирования и групповых занятий | Встречи родителей со специалистами | По утвержденному графику  | Разработаны памятки для родителей и буклеты |
| **ЭТАП 2. Основной: 1 января 2024 – 31 декабря 2024** |
| 1. | Организация школы родительского просвещения в целях повышения активности родителей в процессе взаимодействия с детским садом и повышения уровня родительской грамотности  | Направления работы:Родительский клуб1. Школа родительского просвещения
2. «Память жива!» (социально-значимый проект)
3. Музей детского сада (социально-значимый проект)
4. Театральная педагогика в семью! (театральные коллективные проекты)
5. Растим здоровых и талантливых детей!
 | По плану руководителей направлений проекта.Каждое направление – не менее 1 мероприятия в месяцПроведение конкурсов различной направленности | Организована работа по всем направлениям ПроектаСоставлены программы занятий с родителямиРазработаны планы мероприятий и конспекты |
| 2. | Разработка модели взаимодействия ДОО и семьи | Коллективное проектирование (педагогические проектировочные семинары, педчасы).Обучающие мероприятия для педагогов (внутриорганизационное коллективное обучение) | Не реже 1 раза в 2 мес.Ежемесячно | Разработана и апробирована модель. Проведено повторное анкетированиеПедагогический потенциал коллектива выявлен и постоянно повышается |
| 3. | Привлечение поселкового социума к решению задач поддержки семей, имеющих детей, в том числе - детей с ОВЗ  | Приглашение жителей поселка на мероприятия проектаРазмещение информации в социальных сетях, на стендах в поселке, в СМИ | По плану проекта | Жители поселка проинформированы о проекте, включены в него |
| 4 | Расширение партнерских общественных связей ДОО с организациями поселка | Проведение совместных мероприятий | 1 раз в квартал по плану проекта | Выстроена система партнерских общественных связей с образовательными организациями, в том числе - с МОУ Михайловская СШ ЯМР, МУ КСЦ ЯМР, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, волонтерскими организациями, организациями дополнительного образования детей |
| 5 | Создание активного детско-родительско-педагогического сообщества, активных групп поддержки идей проекта по соответствующим направлениям деятельности  | Проведение совместных мероприятий по плану проекта | Все мероприятия проекта способствуют решению этой задачи: Формат работы: ПОСТОЯННО | Выстроена система сотрудничества с семьями обучающихся, активное участие не менее 70% родителей в ШРП и Родительском клубе. Изменилось отношение к воспитанию и образованию детей у родителей, имеющих детей с ОВЗ (посредством включения их в деятельность Родительского клуба и Школы РП) |
| **ЭТАП 3. Заключительный: 1 января 2025 – 30 июня 2025** |
| 1. | Оценка изменений социального и воспитательного потенциала семей обучающихся | Совещания рабочей группы проекта, работа над разработкой анкет, аналитика данных анкетирования | 1 раз в месяц по графику | Проведено повторное анкетирование родителей |
| 2.3. | Создание методического сборника Диссеминация опыта | Работа над обобщением материалов (РГ)Выступления педагогов на профессиональных мероприятиях | К 1 июня 2025 г.Постоянно, начиная с 1 этапа проекта | Издан методический сборникСоздан методический банк материалов педагогов по проекту, их презентаций и выступлений. |