|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта | |
| **ЭТАП 1. Организационный: 1 сентября 2023 – 31 декабря 2023** | | | | | |
| 1. | Оценка социального и воспитательного потенциала семей обучающихся | Совещание рабочей группы проекта, работа над разработкой анкет, аналитика данных анкетирования | 1 раз в месяц по графику | Разработаны анкеты, проведено анкетирование родителей | |
| 2. | Выявление воспитательных и социальных проблем в семьях детей и предоставление конкретной адресной помощи и поддержки | Работа специалистов в рамках Родительского клуба и Школы родительского просвещения (ШРП), | по плану направлений клуба и графику занятий ШРП | Определены участники клуба и ШРП  Расписание утверждено и занятия проходят в соответствии с графиком и планом  Разработаны планы занятий ШРП | |
| 3. | Активизация родителей на участие в мероприятиях проекта | Встречи актива родительского клуба и ШРП. | 1 раз в месяц | Утвержден график консультаций родителей | |
| 4. | Организация Дня родительского самоуправления | День родительского самоуправления | 27 сентября 2023 г. | Первый опыт в зарождении новой формы работы с родителями. | |
| 5. | Организация индивидуального консультирования и групповых занятий | Встречи родителей со специалистами | По утвержденному графику | Разработаны памятки для родителей и буклеты | |
| **ЭТАП 2. Основной: 1 января 2024 – 31 декабря 2024** | | | | | |
| 1. | Организация школы родительского просвещения в целях повышения активности родителей в процессе взаимодействия с детским садом и повышения уровня родительской грамотности | Направления работы:  Родительский клуб   1. Школа родительского просвещения 2. «Память жива!» (социально-значимый проект) 3. Музей детского сада (социально-значимый проект) 4. Театральная педагогика в семью! (театральные коллективные проекты) 5. Растим здоровых и талантливых детей! | По плану руководителей направлений проекта.  Каждое направление – не менее 1 мероприятия в месяц  Проведение конкурсов различной направленности | | Организована работа по всем направлениям Проекта  Составлены программы занятий с родителями  Разработаны планы мероприятий и конспекты |
| 2. | Разработка модели взаимодействия ДОО и семьи | Коллективное проектирование (педагогические проектировочные семинары, педчасы).  Обучающие мероприятия для педагогов (внутриорганизационное коллективное обучение) | Не реже 1 раза в 2 мес.  Ежемесячно | | Разработана и апробирована модель. Проведено повторное анкетирование  Педагогический потенциал коллектива выявлен и постоянно повышается |
| 3. | Привлечение поселкового социума к решению задач поддержки семей, имеющих детей, в том числе - детей с ОВЗ | Приглашение жителей поселка на мероприятия проекта  Размещение информации в социальных сетях, на стендах в поселке, в СМИ | По плану проекта | | Жители поселка проинформированы о проекте, включены в него |
| 4 | Расширение партнерских общественных связей ДОО с организациями поселка | Проведение совместных мероприятий | 1 раз в квартал по плану проекта | | Выстроена система партнерских общественных связей с образовательными организациями, в том числе - с МОУ Михайловская СШ ЯМР, МУ КСЦ ЯМР, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, волонтерскими организациями, организациями дополнительного образования детей |
| 5 | Создание активного детско-родительско-педагогического сообщества, активных групп поддержки идей проекта по соответствующим направлениям деятельности | Проведение совместных мероприятий по плану проекта | Все мероприятия проекта способствуют решению этой задачи:  Формат работы: ПОСТОЯННО | | Выстроена система сотрудничества с семьями обучающихся, активное участие не менее 70% родителей в ШРП и Родительском клубе. Изменилось отношение к воспитанию и образованию детей у родителей, имеющих детей с ОВЗ (посредством включения их в деятельность Родительского клуба и Школы РП) |
| **ЭТАП 3. Заключительный: 1 января 2025 – 30 июня 2025** | | | | | |
| 1. | Оценка изменений социального и воспитательного потенциала семей обучающихся | Совещания рабочей группы проекта, работа над разработкой анкет, аналитика данных анкетирования | 1 раз в месяц по графику | Проведено повторное анкетирование родителей | |
| 2.  3. | Создание методического сборника  Диссеминация опыта | Работа над обобщением материалов (РГ)  Выступления педагогов на профессиональных мероприятиях | К 1 июня 2025 г.  Постоянно, начиная с 1 этапа проекта | Издан методический сборник  Создан методический банк материалов педагогов по проекту, их презентаций и выступлений. | |